Утверждено приказом

управления образованием

от 21 сентября 2010 года № 273

Дорожная карта  по основным направлениям реализации ФГОС на 2010-2011 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Руководитель группы | Исполнитель | Состав группы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО (или! Обеспечение нормативных оснований для введения стандарта). |
|  | Утверждение подпроекта «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Асбестовского городского округа» целевого управленческого проекта «Наша новая школа» | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Бушухина С.И. | Федорова Т.Б. Лавриненко С.А. |
|  | Утверждение Дорожной карты по основным направлениям реализации ФГОС на территории Асбестовского городского округа на 2010-2011 учебный год | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Лавриненко С.А. | Федорова Т.Б. Лавриненко С.А. Кузнецова Е.А. Иванова Л.А. |
|  | Издание приказа о создании муниципального ресурсного центра введения ФГОС в Асбестовском городском округе | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Утверждение Положения о муниципальном ресурсном центре введения ФГОС в Асбестовском городском округе | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Издание приказа о реализации направлений ФГОС НОО на территории Асбестовского городского округа в 2010-2011 учебном году. | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Утверждение перечня минимальной оснащенности ОП в общеобразовательных учреждениях Асбестовского городского округа (основания для анализа готовности ОУ к введению Стандарта). | Декабрь 2010 года | Федорова Т.Б. | Накладаева Н.М. | Лавриненко С.А. Митрофанова Ю.Г. Долотина Л. Ю. |
|  | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС. | Октябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Федорова Т.Б. |  |
|  | Разработка порядка формирования заказа на учебники и учебные пособия | Декабрь 2010 года |  | Федорова Т.Б. | Накладаева Н.М. Митрофанова Ю.Г. Долотина Л. Ю. |
|  | Определение порядка разработки основной общеобразовательной программы НОО и рабочей программы педагога | Октябрь 2010 года | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А. | Нуртдинова Е.В Еремина Н.А. Кузнецова Е.А. Иванова Л.А. |
| II. Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта. |
|  | Подготовка рекомендаций школам для расчета норматива на создание условий для реализации ФГОС | Март 2011г | Кирьянова Л.А. |  |  |
|  | Разработка механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих введение ФГОС в ОУ. | Март 2011г | Кирьянова Л.А. |  |  |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Декабрь 2010г | Дмитриева М.В. |  | Руководители учреждений образования |
| III. Создание организационных условий введения Стандарта. |
|  | Создание ресурсного центра по введению ФГОС. | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Федорова Т.Б. |  |
|  | Разработка дополнительных к федеральным требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. |  |  | Бушухина С.И. | Кручинина Е.А. |
|  | Разработка рекомендаций для руководителей ОУ по включению в основные образовательные программы региональных и этнокультурных особенностей. | Октябрь ноябрь 2010г | Лавриненко С.А | Кузнецова Е.А. Иванова Л.А. | Щербакова О.В. Солдатова Л.В. |
|  | Разработка плана методической работы обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. |  | Федорова Т.Б. | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных учреждений Асбестовского городского округа «Управление введением ФГОС в общеобразовательных учреждениях Асбестовского городского округа». | в течение года | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А. |  |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для заместителей директоров школ на базе школ: - АМОУ СОШ №12. 1. «Развитие индивидуальности обучающихся на основе использования развивающих технологий» 2. Ресурсное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования. - АМОУ СОШ №4, 24 «Практика внедрения ФГОС второго поколения: итоги, уроки, перспективы» - АМОУ СОШ №2 «Личностно ориентированные методы, приемы и формы обучения учащихся как механизм реализации ФГОС второго поколения» - АМОУ СОШ №30 «Как разработать программу внеурочной деятельности школьников. Варианты программ внеурочной деятельности». -АМОУ СОШ №24 «Изменение образовательной системы школы в связи с реализацией направлений федерального государственного стандарта начального общего образования» | Октябрь 2010 года Ноябрь 2010 года Декабрь 2010 года Февраль 2011 года Апрель 2011 года | Бушухина С.И. Дмитриева М.В. Бушухина С.И. Бушухина С.И. Бушухина С.И. | Федорова Т.Б. Бушухина С.И. Лавриненко С.А. | Кротова С.В. Кокшаров В.Ф. Царионова М.А. Чурина З.П. Иванова Л.А. Ежова Е.Ю. Кропотова Ж.Г. Плотникова Т.А. Кузнецова Е.А. |
|  | Проведение круглых столов: 1. Рабочая программа педагога как инструмент реализации целей и задач образовательного процесса ОУ, обеспечивающая качество образования. - для педагогов школ города. 2. Дорожная карта как механизм реализации направлений федерального государственного стандарта начального общего образования на территории Асбестовского городского округа. -для директоров школ 3. Основные изменения в ООПШ как условие реализации ФГОС для заместителей директоров школ | Октябрь 2010 года Декабрь 2010 года Март 2011 года | Лавриненко С.А Бушухина С.И Бушухина С.И | Нуртдинова Е.В. Еремина Н.А. Плотникова Т.А Чурина З. П. Кузнецова Е.А. Иванова Л.А | Щербакова О.В. Кислицына О.В. Смирнова Е.П. Кокшаров В.Ф ЧетвериковаЕ.С. Бареева А.К. |
|  | Разработка методических рекомендаций по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной общеобразовательной программы ОУ к разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану. | Октябрь-декабрь 2010 | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А. | Нуртдинова Е.В Еремина Н.А. Кузнецова Е.А. Иванова Л.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий для реализации ФГОС. | Декабрь 2010г | Лавриненко С.А | Еремина Н.А. Нуртдинова Е.В, | Четверикова Е.С Бареева А.К. Малинина О.С. Боровикова Н.Н |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня. | Декабрь 2010г | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А | Старкова С.Н. Стадниченко Е.В. Сокова И.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению программ по духовно-нравственному развитию младших школьников, УУД, ЗОЖ, и др. | Октябрь-Ноябрь 2010г | Бушухина С.И. | Лавриненко С.А | Кропотова Ж.Г. Бареева А.К. Старкова С.Н. Щербакова О.В. Шабалина В.М. Кручинина Е.А |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе». | Февраль 2011г | Лавриненко С.А |  | Анцыгина Л.А Куницына Л.А.. |
|  | Внесение корректировки в программы «Школа будущих первоклассников», «Школы первоклассных родителей» в соответствии с изменениями в образовательной программе школы в связи с реализацией ФГОС начального общего образования. | Декабрь 2010 | Лавриненко С.А | Нуртдинова Е.В Еремина Н.А | Щербакова О.В. Шабалина В.М. |
|  | Создание муниципальной модели мониторинга реализации ФГОС | Апрель 2011 года |  |  |  |
| IV. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. |
|  | Организация подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС. | В течение года | Федорова Т.Б. | Лавриненко С.А |  |
|  | Осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с планом-графиком. | В течение года | Федорова Т.Б. | Лавриненко С.А |  |
| V. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта. |
|  | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ. | Декабрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Федорова Т.Б. Лавриненко С.А. |  |
|  | Проведение родительской конференции по теме «Подготовка ребенка к школе в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта НОО второго поколения » | Декабрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Федорова Т.Б. |  |
|  | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС с использованием Сайта СИМО. | В течение года | Федорова Т.Б. | Лямина Н.И. |  |
|  | Размещение отчетов на сайтах ОУ, СИМО о ходе подготовки к введению ФГОС. | В течение года | Дмитриева М.В. Федорова Т.Б. | Волкова Е,В. Лямина Н.И. |  |
|  | Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | В течение года | Дмитриева М.В. | Бобылева О.Г. |  |
| VI. Создание необходимых материально-технических условий реализации ФГОС. |
|  | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС. | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Бушухина С.И. Лавриненко С.А. |  |
|  | Подготовка заявок на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | Январь 2011 года |  | Накладаева Н.М. |  |
| VII. Контроль реализации плана-графика. |
|  | Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы начальной школы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | Март 2011 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Выявление удельного веса ОУ, которые внесли изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в общеобразовательных учреждениях. | Сентябрь 2010 года | Дмитриева М.В. |  |  |
|  | Контроль наличия на муниципальном уровне программы, обеспечивающей профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы. | Октябрь 2010 года | Дмитриева М.В. | Федорова Т.Б. | Бушухина С.И. Лавриненко С.А. |